## Data Roll RAF
Projet | Chef de projet | Type de projet | Date début | Date fin | Ressources | J/H Vendus | Coût unitaire | Consommés(H) | Consommés(J) | J/H Restant | RAF | Budget Additionnel | Attérissage | Marge | Budget | Couts | Marge en montant | Marge en %
Projet A | Leila | Application mobile | 2024-01-15 | 2024-01-29 | Gestion et coordination du projet | 15 | 850 | 112 | 14 | 1 | 1 | 0 | 15 | 0 | 12750 | 10750 | 2000 | 18.6%
Projet A | Leila | Application mobile | 2024-01-29 | 2024-02-06 | Analyste concepteur | 10 | 900 | 64 | 8 | 2 | 0.5 | 1.5 | 8.5 | 1.5 | 9000 | 5000 | 4000 | 80%
Projet A | Leila | Application mobile | 2024-02-06 | 2024-02-14 | Infographie | 10 | 850 | 64 | 8 | 2 | 1 | 1 | 9 | 1 | 8500 | 7000 | 1500 | 21.43%
Projet A | Leila | Application mobile | 2024-02-14 | 2024-03-22 | Développement IOS | 35 | 850 | 296 | 37 | -2 | 0 | -2 | 37 | -2 | 29750 | 28000 | 1750 | 6.25%
Projet A | Leila | Application mobile | 2024-03-22 | 2024-04-17 | Développement spécifique | 25 | 900 | 208 | 26 | -1 | 1 | -2 | 27 | -2 | 22500 | 21500 | 1000 | 4.651%
Projet A | Leila | Application mobile | 2024-04-17 | 2024-05-19 | Développement Android | 35 | 850 | 256 | 32 | 3 | 2 | 1 | 34 | 1 | 29750 | 28750 | 1000 | 3.478%
Projet A | Leila | Application mobile | 2024-05-19 | 2024-05-29 | Ingénieur test | 8 | 800 | 80 | 10 | -2 | 2 | -4 | 12 | -4 | 6400 | 6300 | 100 | 1.587%
Projet A | Leila | Application mobile | 2024-05-29 | 2024-06-03 | Ingénieur système | 5 | 900 | 40 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4500 | 3000 | 1500 | 50%
Projet A | Leila | Application mobile | 2024-06-03 | 2024-06-05 | Consultant SEO | 3 | 850 | 16 | 2 | 1 | 0.5 | 0.5 | 2.5 | 0.5 | 2550 | 2000 | 550 | 27.5%
Projet A | Leila | Application mobile | 2024-06-05 | 2024-06-10 | Formation | 5 | 850 | 40 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4250 | 3000 | 1250 | 41.67%
Projet B | Selima | DRUPAL | 2024-02-15 | 2024-04-15 | Gestion et coordination du projet | 4.5 | 850 | 40 | 5 | -0.5 | 0 | -0.5 | 5 | -0.5 | 3825 | 3700 | 125 | 3.378%
Projet B | Selima | DRUPAL | 2024-02-15 | 2024-04-15 | Analyste concepteur | 3 | 950 | 48 | 6 | -3 | 0 | -3 | 6 | -3 | 2850 | 2850 | 0 | 0%
Projet B | Selima | DRUPAL | 2024-02-15 | 2024-04-15 | Infographie | 7 | 900 | 64 | 8 | -1 | 0 | -1 | 8 | -1 | 6300 | 5000 | 1300 | 26%
Projet B | Selima | DRUPAL | 2024-02-15 | 2024-04-15 | Intégration | 20 | 850 | 200 | 25 | -5 | 0 | -5 | 25 | -5 | 17000 | 18000 | -1000 | -5.556%
Projet B | Selima | DRUPAL | 2024-02-15 | 2024-04-15 | Insertion contenu | 8 | 800 | 72 | 9 | -1 | 0 | -1 | 9 | -1 | 6400 | 5400 | 1000 | 18.52%
Projet B | Selima | DRUPAL | 2024-02-15 | 2024-04-15 | Ingénieur test | 1 | 700 | 16 | 2 | -1 | 0 | -1 | 2 | -1 | 700 | 600 | 100 | 16.67%
Projet B | Selima | DRUPAL | 2024-02-15 | 2024-04-15 | Ingénieur système | 1 | 750 | 4 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 750 | 200 | 550 | 275%
Projet B | Selima | DRUPAL | 2024-02-15 | 2024-04-15 | Consultant SEO | 2 | 800 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1600 | 1000 | 600 | 60%
Projet B | Selima | DRUPAL | 2024-02-15 | 2024-04-15 | Formation | 1 | 600 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 600 | 300 | 300 | 100%
Projet C | Youssef | Spécifique | 2023-11-01 | 2024-04-30 | Gestion et coordination du projet | 20 | 750 | 200 | 25 | -5 | 0.5 | -5.5 | 25.5 | -5.5 | 15000 | 12000 | 3000 | 25%
Projet C | Youssef | Spécifique | 2023-11-01 | 2024-04-30 | Analyste concepteur | 10 | 800 | 72 | 9 | 1 | 0 | 1 | 9 | 1 | 8000 | 4000 | 4000 | 100%
Projet C | Youssef | Spécifique | 2023-11-01 | 2024-04-30 | Infographie | 20 | 700 | 176 | 22 | -2 | 0 | -2 | 22 | -2 | 14000 | 13000 | 1000 | 7.692%
Projet C | Youssef | Spécifique | 2023-11-01 | 2024-04-30 | Intégration | 50 | 750 | 440 | 55 | -5 | 0 | -5 | 55 | -5 | 37500 | 36500 | 1000 | 2.74%
Projet C | Youssef | Spécifique | 2023-11-01 | 2024-04-30 | Développement | 120 | 750 | 800 | 100 | 20 | 1 | 19 | 101 | 19 | 90000 | 70000 | 20000 | 28.57%
Projet C | Youssef | Spécifique | 2023-11-01 | 2024-04-30 | Ingénieur test | 25 | 600 | 120 | 15 | 10 | 1 | 9 | 16 | 9 | 15000 | 10000 | 5000 | 50%
Projet C | Youssef | Spécifique | 2023-11-01 | 2024-04-30 | Ingénieur système | 5 | 750 | 24 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3750 | 3000 | 750 | 25%
Projet C | Youssef | Spécifique | 2023-11-01 | 2024-04-30 | Formation | 2 | 700 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1400 | 1000 | 400 | 40%
Projet D | Souhail | DRUPAL | 2023-11-01 | 2024-01-15 | Gestion et coordination du projet | 7 | 850 | 48 | 6 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 5950 | 3700 | 2250 | 60.81%
Projet D | Souhail | DRUPAL | 2023-11-01 | 2024-01-15 | Analyste concepteur | 4 | 950 | 48 | 6 | -2 | 0 | -2 | 6 | -2 | 3800 | 2850 | 950 | 33.33%
Projet D | Souhail | DRUPAL | 2023-11-01 | 2024-01-15 | Infographie | 8 | 900 | 64 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 7200 | 5000 | 2200 | 44%
Projet D | Souhail | DRUPAL | 2023-11-01 | 2024-01-15 | Intégration | 30 | 850 | 480 | 60 | -30 | 0 | -30 | 60 | -30 | 25500 | 30000 | -4500 | -15%
Projet D | Souhail | DRUPAL | 2023-11-01 | 2024-01-15 | Insertion contenu | 8 | 800 | 80 | 10 | -2 | 0 | -2 | 10 | -2 | 6400 | 5400 | 1000 | 18.52%
Projet D | Souhail | DRUPAL | 2023-11-01 | 2024-01-15 | Consultant SEO | 2 | 700 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1400 | 600 | 800 | 133.3%
Projet D | Souhail | DRUPAL | 2023-11-01 | 2024-01-15 | Ingénieur test | 2 | 750 | 40 | 5 | -3 | 0 | -3 | 5 | -3 | 1500 | 200 | 1300 | 650%
Projet D | Souhail | DRUPAL | 2023-11-01 | 2024-01-15 | Ingénieur système | 3 | 800 | 16 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2400 | 1000 | 1400 | 140%
Projet D | Souhail | DRUPAL | 2023-11-01 | 2024-01-15 | Formation | 2 | 600 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1200 | 300 | 900 | 300%
Projet E | Yasmine | Spécifique | 2023-03-15 | 2024-03-15 | Gestion et coordination du projet | 30 | 750 | 320 | 40 | -10 | 0 | -10 | 40 | -10 | 22500 | 20000 | 2500 | 12.5%
Projet E | Yasmine | Spécifique | 2023-03-15 | 2024-03-15 | Analyste concepteur | 20 | 800 | 72 | 9 | 11 | 0 | 11 | 9 | 11 | 16000 | 12000 | 4000 | 33.33%
Projet E | Yasmine | Spécifique | 2023-03-15 | 2024-03-15 | Infographie | 20 | 700 | 176 | 22 | -2 | 0 | -2 | 22 | -2 | 14000 | 8000 | 6000 | 75%
Projet E | Yasmine | Spécifique | 2023-03-15 | 2024-03-15 | Intégration | 100 | 750 | 440 | 55 | 45 | 0 | 45 | 55 | 45 | 75000 | 70000 | 5000 | 7.143%
Projet E | Yasmine | Spécifique | 2023-03-15 | 2024-03-15 | Développement | 200 | 750 | 800 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 150000 | 160000 | -10000 | -6.25%
Projet E | Yasmine | Spécifique | 2023-03-15 | 2024-03-15 | Ingénieur test | 25 | 600 | 120 | 15 | 10 | 0 | 10 | 15 | 10 | 15000 | 15000 | 0 | 0%
Projet E | Yasmine | Spécifique | 2023-03-15 | 2024-03-15 | Ingénieur système | 10 | 750 | 24 | 3 | 7 | 0 | 7 | 3 | 7 | 7500 | 4000 | 3500 | 87.5%
Projet E | Yasmine | Spécifique | 2023-03-15 | 2024-03-15 | Formation | 10 | 700 | 16 | 2 | 8 | 0 | 8 | 2 | 8 | 7000 | 5000 | 2000 | 40%
Projet G | Leila | Prestashop | 2024-02-15 | 2024-05-15 | Gestion et coordination du projet | 7 | 850 | 48 | 6 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 5950 | 3700 | 2250 | 60.81%
Projet G | Leila | Prestashop | 2024-02-15 | 2024-05-15 | Analyste concepteur | 4 | 950 | 48 | 6 | -2 | 0 | -2 | 6 | -2 | 3800 | 2850 | 950 | 33.33%
Projet G | Leila | Prestashop | 2024-02-15 | 2024-05-15 | Infographie | 8 | 900 | 64 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 7200 | 5000 | 2200 | 44%
Projet G | Leila | Prestashop | 2024-02-15 | 2024-05-15 | Intégration | 28 | 850 | 300 | 37.5 | -9.5 | 5 | -14.5 | 42.5 | -14.5 | 23800 | 35000 | -11200 | -32%
Projet G | Leila | Prestashop | 2024-02-15 | 2024-05-15 | Insertion contenu | 8 | 800 | 80 | 10 | -2 | 2 | -4 | 12 | -4 | 6400 | 5400 | 1000 | 18.52%
Projet G | Leila | Prestashop | 2024-02-15 | 2024-05-15 | Consultant SEO | 2 | 700 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1400 | 600 | 800 | 133.3%
Projet G | Leila | Prestashop | 2024-02-15 | 2024-05-15 | Ingénieur test | 2 | 750 | 40 | 5 | -3 | 1 | -4 | 6 | -4 | 1500 | 200 | 1300 | 650%
Projet G | Leila | Prestashop | 2024-02-15 | 2024-05-15 | Ingénieur système | 3 | 800 | 16 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2400 | 1000 | 1400 | 140%
Projet G | Leila | Prestashop | 2024-02-15 | 2024-05-15 | Formation | 2 | 600 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1200 | 300 | 900 | 300%
Projet H | Selima | Application mobile | 2023-01-02 | 2023-05-15 | Gestion et coordination du projet | 15 | 850 | 80 | 10 | 5 | 0 | 5 | 10 | 5 | 12750 | 10750 | 2000 | 18.6%
Projet H | Selima | Application mobile | 2023-01-02 | 2023-05-15 | Analyste concepteur | 10 | 900 | 70 | 8.75 | 1.25 | 0 | 1.25 | 8.75 | 1.25 | 9000 | 5000 | 4000 | 80%
Projet H | Selima | Application mobile | 2023-01-02 | 2023-05-15 | Infographie | 10 | 850 | 100 | 12.5 | -2.5 | 0 | -2.5 | 12.5 | -2.5 | 8500 | 8500 | 0 | 0%
Projet H | Selima | Application mobile | 2023-01-02 | 2023-05-15 | Intégration | 35 | 850 | 250 | 31.25 | 3.75 | 0 | 3.75 | 31.25 | 3.75 | 29750 | 28000 | 1750 | 6.25%
Projet H | Selima | Application mobile | 2023-01-02 | 2023-05-15 | Développement | 25 | 900 | 230 | 28.75 | -3.75 | 0 | -3.75 | 28.75 | -3.75 | 22500 | 22500 | 0 | 0%
Projet H | Selima | Application mobile | 2023-01-02 | 2023-05-15 | Insertion contenu | 35 | 850 | 256 | 32 | 3 | 0 | 3 | 32 | 3 | 29750 | 28750 | 1000 | 3.478%
Projet H | Selima | Application mobile | 2023-01-02 | 2023-05-15 | Consultant SEO | 8 | 800 | 80 | 10 | -2 | 0 | -2 | 10 | -2 | 6400 | 6500 | -100 | -1.538%
Projet H | Selima | Application mobile | 2023-01-02 | 2023-05-15 | Ingénieur test | 5 | 900 | 40 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4500 | 3000 | 1500 | 50%
Projet H | Selima | Application mobile | 2023-01-02 | 2023-05-15 | Ingénieur système | 3 | 850 | 16 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2550 | 2000 | 550 | 27.5%
Projet H | Selima | Application mobile | 2023-01-02 | 2023-05-15 | Formation | 5 | 850 | 40 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4250 | 3000 | 1250 | 41.67%
Projet I | Youssef | DRUPAL | 2024-03-15 | 2024-05-15 | Gestion et coordination du projet | 4 | 850 | 35 | 4.375 | -0.375 | 0.5 | -0.875 | 4.875 | -0.875 | 3400 | 3400 | 0 | 0%
Projet I | Youssef | DRUPAL | 2024-03-15 | 2024-05-15 | Analyste concepteur | 4 | 950 | 25 | 3.125 | 0.875 | 0 | 0.875 | 3.125 | 0.875 | 3800 | 3000 | 800 | 26.67%
Projet I | Youssef | DRUPAL | 2024-03-15 | 2024-05-15 | Infographie | 7 | 900 | 64 | 8 | -1 | 0 | -1 | 8 | -1 | 6300 | 6000 | 300 | 5%
Projet I | Youssef | DRUPAL | 2024-03-15 | 2024-05-15 | Intégration | 15 | 850 | 200 | 25 | -10 | 0.5 | -10.5 | 25.5 | -10.5 | 12750 | 20000 | -7250 | -36.25%
Projet I | Youssef | DRUPAL | 2024-03-15 | 2024-05-15 | Insertion contenu | 5 | 800 | 35 | 4.375 | 0.625 | 0.5 | 0.125 | 4.875 | 0.125 | 4000 | 3000 | 1000 | 33.33%
Projet I | Youssef | DRUPAL | 2024-03-15 | 2024-05-15 | Consultant SEO | 1 | 700 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 700 | 500 | 200 | 40%
Projet I | Youssef | DRUPAL | 2024-03-15 | 2024-05-15 | Ingénieur test | 1 | 750 | 16 | 2 | -1 | 0 | -1 | 2 | -1 | 750 | 750 | 0 | 0%
Projet I | Youssef | DRUPAL | 2024-03-15 | 2024-05-15 | Ingénieur système | 0.5 | 800 | 4 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 400 | 250 | 150 | 60%
Projet I | Youssef | DRUPAL | 2024-03-15 | 2024-05-15 | Formation | 1 | 600 | 4 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 600 | 300 | 300 | 100%
Projet L | Souhail | Spécifique | 2023-02-02 | 2023-12-30 | Gestion et coordination du projet | 15 | 750 | 150 | 18.75 | -3.75 | 0 | -3.75 | 18.75 | -3.75 | 11250 | 15000 | -3750 | -25%
Projet L | Souhail | Spécifique | 2023-02-02 | 2023-12-30 | Analyste concepteur | 10 | 800 | 72 | 9 | 1 | 0 | 1 | 9 | 1 | 8000 | 7000 | 1000 | 14.29%
Projet L | Souhail | Spécifique | 2023-02-02 | 2023-12-30 | Infographie | 15 | 700 | 120 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 10500 | 9000 | 1500 | 16.67%
Projet L | Souhail | Spécifique | 2023-02-02 | 2023-12-30 | Intégration | 80 | 750 | 600 | 75 | 5 | 0 | 5 | 75 | 5 | 60000 | 50000 | 10000 | 20%
Projet L | Souhail | Spécifique | 2023-02-02 | 2023-12-30 | Développement | 150 | 750 | 800 | 100 | 50 | 0 | 50 | 100 | 50 | 112500 | 50000 | 62500 | 125%
Projet L | Souhail | Spécifique | 2023-02-02 | 2023-12-30 | Ingénieur test | 18 | 600 | 120 | 15 | 3 | 0 | 3 | 15 | 3 | 10800 | 8000 | 2800 | 35%
Projet L | Souhail | Spécifique | 2023-02-02 | 2023-12-30 | Ingénieur système | 10 | 750 | 40 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 7500 | 3000 | 4500 | 150%
Projet L | Souhail | Spécifique | 2023-02-02 | 2023-12-30 | Formation | 5 | 700 | 40 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3500 | 2000 | 1500 | 75%
Projet M | Yasmine | DRUPAL | 2024-01-15 | 2024-03-15 | Gestion et coordination du projet | 4 | 850 | 35 | 4.375 | -0.375 | 0 | -0.375 | 4.375 | -0.375 | 3400 | 3400 | 0 | 0%
Projet M | Yasmine | DRUPAL | 2024-01-15 | 2024-03-15 | Analyste concepteur | 4 | 950 | 25 | 3.125 | 0.875 | 0 | 0.875 | 3.125 | 0.875 | 3800 | 3000 | 800 | 26.67%
Projet M | Yasmine | DRUPAL | 2024-01-15 | 2024-03-15 | Infographie | 7 | 900 | 64 | 8 | -1 | 0 | -1 | 8 | -1 | 6300 | 6000 | 300 | 5%
Projet M | Yasmine | DRUPAL | 2024-01-15 | 2024-03-15 | Intégration | 15 | 850 | 200 | 25 | -10 | 0 | -10 | 25 | -10 | 12750 | 15000 | -2250 | -15%
Projet M | Yasmine | DRUPAL | 2024-01-15 | 2024-03-15 | Insertion contenu | 5 | 800 | 35 | 4.375 | 0.625 | 0 | 0.625 | 4.375 | 0.625 | 4000 | 3000 | 1000 | 33.33%
Projet M | Yasmine | DRUPAL | 2024-01-15 | 2024-03-15 | Consultant SEO | 1 | 700 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 700 | 500 | 200 | 40%
Projet M | Yasmine | DRUPAL | 2024-01-15 | 2024-03-15 | Ingénieur test | 1 | 750 | 16 | 2 | -1 | 0 | -1 | 2 | -1 | 750 | 750 | 0 | 0%
Projet M | Yasmine | DRUPAL | 2024-01-15 | 2024-03-15 | Ingénieur système | 0.5 | 800 | 4 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 400 | 250 | 150 | 60%
Projet M | Yasmine | DRUPAL | 2024-01-15 | 2024-03-15 | Formation | 1 | 600 | 4 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 600 | 300 | 300 | 100%
Projet N | Leila | Spécifique | 2022-11-15 | 2023-09-30 | Gestion et coordination du projet | 12 | 750 | 150 | 18.75 | -6.75 | 0 | -6.75 | 18.75 | -6.75 | 9000 | 17000 | -8000 | -47.06%
Projet N | Leila | Spécifique | 2022-11-15 | 2023-09-30 | Analyste concepteur | 8 | 800 | 72 | 9 | -1 | 0 | -1 | 9 | -1 | 6400 | 6400 | 0 | 0%
Projet N | Leila | Spécifique | 2022-11-15 | 2023-09-30 | Infographie | 10 | 700 | 120 | 15 | -5 | 0 | -5 | 15 | -5 | 7000 | 8000 | -1000 | -12.5%
Projet N | Leila | Spécifique | 2022-11-15 | 2023-09-30 | Intégration | 40 | 750 | 250 | 31.25 | 8.75 | 0 | 8.75 | 31.25 | 8.75 | 30000 | 20000 | 10000 | 50%
Projet N | Leila | Spécifique | 2022-11-15 | 2023-09-30 | Développement | 100 | 750 | 800 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 75000 | 60000 | 15000 | 25%
Projet N | Leila | Spécifique | 2022-11-15 | 2023-09-30 | Ingénieur test | 18 | 600 | 120 | 15 | 3 | 0 | 3 | 15 | 3 | 10800 | 7000 | 3800 | 54.29%
Projet N | Leila | Spécifique | 2022-11-15 | 2023-09-30 | Ingénieur système | 10 | 750 | 40 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 7500 | 4000 | 3500 | 87.5%
Projet N | Leila | Spécifique | 2022-11-15 | 2023-09-30 | Formation | 5 | 700 | 40 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3500 | 5000 | -1500 | -30%
Projet O | Selima | DRUPAL | 2024-03-30 | 2024-06-15 | Gestion et coordination du projet | 7 | 850 | 48 | 6 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 5950 | 3700 | 2250 | 60.81%
Projet O | Selima | DRUPAL | 2024-03-30 | 2024-06-15 | Analyste concepteur | 4 | 950 | 48 | 6 | -2 | 0 | -2 | 6 | -2 | 3800 | 2850 | 950 | 33.33%
Projet O | Selima | DRUPAL | 2024-03-30 | 2024-06-15 | Infographie | 8 | 900 | 64 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 7200 | 5000 | 2200 | 44%
Projet O | Selima | DRUPAL | 2024-03-30 | 2024-06-15 | Intégration | 25 | 850 | 200 | 25 | 0 | 5 | -5 | 30 | -5 | 21250 | 18000 | 3250 | 18.06%
Projet O | Selima | DRUPAL | 2024-03-30 | 2024-06-15 | Insertion contenu | 8 | 800 | 80 | 10 | -2 | 2 | -4 | 12 | -4 | 6400 | 5400 | 1000 | 18.52%
Projet O | Selima | DRUPAL | 2024-03-30 | 2024-06-15 | Consultant SEO | 2 | 700 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1400 | 600 | 800 | 133.3%
Projet O | Selima | DRUPAL | 2024-03-30 | 2024-06-15 | Ingénieur test | 2 | 750 | 40 | 5 | -3 | 1 | -4 | 6 | -4 | 1500 | 200 | 1300 | 650%
Projet O | Selima | DRUPAL | 2024-03-30 | 2024-06-15 | Ingénieur système | 3 | 800 | 16 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2400 | 1000 | 1400 | 140%
Projet O | Selima | DRUPAL | 2024-03-30 | 2024-06-15 | Formation | 2 | 600 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1200 | 300 | 900 | 300%
Projet P | Youssef | Spécifique | 2024-04-15 | 2024-08-30 | Gestion et coordination du projet | 15 | 750 | 150 | 18.75 | -3.75 | 0 | -3.75 | 18.75 | -3.75 | 11250 | 15000 | -3750 | -25%
Projet P | Youssef | Spécifique | 2024-04-15 | 2024-08-30 | Analyste concepteur | 10 | 800 | 72 | 9 | 1 | 0 | 1 | 9 | 1 | 8000 | 7000 | 1000 | 14.29%
Projet P | Youssef | Spécifique | 2024-04-15 | 2024-08-30 | Infographie | 15 | 700 | 120 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 10500 | 9000 | 1500 | 16.67%
Projet P | Youssef | Spécifique | 2024-04-15 | 2024-08-30 | Intégration | 30 | 750 | 250 | 31.25 | -1.25 | 3 | -4.25 | 34.25 | -4.25 | 22500 | 21500 | 1000 | 4.651%
Projet P | Youssef | Spécifique | 2024-04-15 | 2024-08-30 | Développement | 60 | 750 | 400 | 50 | 10 | 5 | 5 | 55 | 5 | 45000 | 35000 | 10000 | 28.57%
Projet P | Youssef | Spécifique | 2024-04-15 | 2024-08-30 | Ingénieur test | 18 | 600 | 120 | 15 | 3 | 1 | 2 | 16 | 2 | 10800 | 8000 | 2800 | 35%
Projet P | Youssef | Spécifique | 2024-04-15 | 2024-08-30 | Ingénieur système | 10 | 750 | 40 | 5 | 5 | 0.5 | 4.5 | 5.5 | 4.5 | 7500 | 3000 | 4500 | 150%
Projet P | Youssef | Spécifique | 2024-04-15 | 2024-08-30 | Formation | 5 | 700 | 40 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3500 | 2000 | 1500 | 75%
Projet Q | Souhail | DRUPAL | 2024-02-29 | 2024-04-30 | Gestion et coordination du projet | 4 | 850 | 35 | 4.375 | -0.375 | 0 | -0.375 | 4.375 | -0.375 | 3400 | 3400 | 0 | 0%
Projet Q | Souhail | DRUPAL | 2024-02-29 | 2024-04-30 | Analyste concepteur | 4 | 950 | 25 | 3.125 | 0.875 | 0 | 0.875 | 3.125 | 0.875 | 3800 | 3000 | 800 | 26.67%
Projet Q | Souhail | DRUPAL | 2024-02-29 | 2024-04-30 | Infographie | 7 | 900 | 64 | 8 | -1 | 0 | -1 | 8 | -1 | 6300 | 6000 | 300 | 5%
Projet Q | Souhail | DRUPAL | 2024-02-29 | 2024-04-30 | Intégration | 15 | 850 | 200 | 25 | -10 | 2 | -12 | 27 | -12 | 12750 | 15500 | -2750 | -17.74%
Projet Q | Souhail | DRUPAL | 2024-02-29 | 2024-04-30 | Insertion contenu | 5 | 800 | 35 | 4.375 | 0.625 | 5 | -4.375 | 9.375 | -4.375 | 4000 | 5000 | -1000 | -20%
Projet Q | Souhail | DRUPAL | 2024-02-29 | 2024-04-30 | Consultant SEO | 1 | 700 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 700 | 500 | 200 | 40%
Projet Q | Souhail | DRUPAL | 2024-02-29 | 2024-04-30 | Ingénieur test | 1 | 750 | 16 | 2 | -1 | 1 | -2 | 3 | -2 | 750 | 800 | -50 | -6.25%
Projet Q | Souhail | DRUPAL | 2024-02-29 | 2024-04-30 | Ingénieur système | 0.5 | 800 | 4 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 400 | 250 | 150 | 60%
Projet Q | Souhail | DRUPAL | 2024-02-29 | 2024-04-30 | Formation | 1 | 600 | 4 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 600 | 300 | 300 | 100%
Projet R | Yasmine | Application mobile | 2023-09-15 | 2023-12-15 | Gestion et coordination du projet | 15 | 850 | 80 | 10 | 5 | 0 | 5 | 10 | 5 | 12750 | 10750 | 2000 | 18.6%
Projet R | Yasmine | Application mobile | 2023-09-15 | 2023-12-15 | Analyste concepteur | 10 | 900 | 70 | 8.75 | 1.25 | 0 | 1.25 | 8.75 | 1.25 | 9000 | 5000 | 4000 | 80%
Projet R | Yasmine | Application mobile | 2023-09-15 | 2023-12-15 | Infographie | 10 | 850 | 100 | 12.5 | -2.5 | 0 | -2.5 | 12.5 | -2.5 | 8500 | 8500 | 0 | 0%
Projet R | Yasmine | Application mobile | 2023-09-15 | 2023-12-15 | Intégration | 40 | 850 | 250 | 31.25 | 8.75 | 0 | 8.75 | 31.25 | 8.75 | 34000 | 29000 | 5000 | 17.24%
Projet R | Yasmine | Application mobile | 2023-09-15 | 2023-12-15 | Développement | 30 | 900 | 230 | 28.75 | 1.25 | 0 | 1.25 | 28.75 | 1.25 | 27000 | 25000 | 2000 | 8%
Projet R | Yasmine | Application mobile | 2023-09-15 | 2023-12-15 | Insertion contenu | 35 | 850 | 256 | 32 | 3 | 0 | 3 | 32 | 3 | 29750 | 28750 | 1000 | 3.478%
Projet R | Yasmine | Application mobile | 2023-09-15 | 2023-12-15 | Consultant SEO | 8 | 800 | 80 | 10 | -2 | 0 | -2 | 10 | -2 | 6400 | 6500 | -100 | -1.538%
Projet R | Yasmine | Application mobile | 2023-09-15 | 2023-12-15 | Ingénieur test | 5 | 900 | 40 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4500 | 3000 | 1500 | 50%
Projet R | Yasmine | Application mobile | 2023-09-15 | 2023-12-15 | Ingénieur système | 3 | 850 | 16 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2550 | 2000 | 550 | 27.5%
Projet R | Yasmine | Application mobile | 2023-09-15 | 2023-12-15 | Formation | 5 | 850 | 40 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4250 | 3000 | 1250 | 41.67%
Projet S | Leila | DRUPAL | 2023-12-01 | 2023-02-27 | Gestion et coordination du projet | 7 | 850 | 48 | 6 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 5950 | 3700 | 2250 | 60.81%
Projet S | Leila | DRUPAL | 2023-12-01 | 2023-02-27 | Analyste concepteur | 3 | 950 | 35 | 4.375 | -1.375 | 0 | -1.375 | 4.375 | -1.375 | 2850 | 2850 | 0 | 0%
Projet S | Leila | DRUPAL | 2023-12-01 | 2023-02-27 | Infographie | 5 | 900 | 35 | 4.375 | 0.625 | 0 | 0.625 | 4.375 | 0.625 | 4500 | 3500 | 1000 | 28.57%
Projet S | Leila | DRUPAL | 2023-12-01 | 2023-02-27 | Intégration | 35 | 850 | 300 | 37.5 | -2.5 | 0 | -2.5 | 37.5 | -2.5 | 29750 | 28000 | 1750 | 6.25%
Projet S | Leila | DRUPAL | 2023-12-01 | 2023-02-27 | Insertion contenu | 12 | 800 | 80 | 10 | 2 | 0 | 2 | 10 | 2 | 9600 | 6000 | 3600 | 60%
Projet S | Leila | DRUPAL | 2023-12-01 | 2023-02-27 | Consultant SEO | 3 | 700 | 24 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2100 | 2000 | 100 | 5%
Projet S | Leila | DRUPAL | 2023-12-01 | 2023-02-27 | Ingénieur test | 5 | 750 | 40 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3750 | 3700 | 50 | 1.351%
Projet S | Leila | DRUPAL | 2023-12-01 | 2023-02-27 | Ingénieur système | 3 | 800 | 16 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2400 | 1500 | 900 | 60%
Projet S | Leila | DRUPAL | 2023-12-01 | 2023-02-27 | Formation | 2 | 600 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1200 | 1000 | 200 | 20%
Projet T | Selima | Spécifique | 2023-10-15 | 2024-04-15 | Gestion et coordination du projet | 12 | 750 | 150 | 18.75 | -6.75 | 0 | -6.75 | 18.75 | -6.75 | 9000 | 17000 | -8000 | -47.06%
Projet T | Selima | Spécifique | 2023-10-15 | 2024-04-15 | Analyste concepteur | 8 | 800 | 72 | 9 | -1 | 0 | -1 | 9 | -1 | 6400 | 6400 | 0 | 0%
Projet T | Selima | Spécifique | 2023-10-15 | 2024-04-15 | Infographie | 10 | 700 | 120 | 15 | -5 | 0 | -5 | 15 | -5 | 7000 | 8000 | -1000 | -12.5%
Projet T | Selima | Spécifique | 2023-10-15 | 2024-04-15 | Intégration | 40 | 750 | 300 | 37.5 | 2.5 | 0 | 2.5 | 37.5 | 2.5 | 30000 | 22000 | 8000 | 36.36%
Projet T | Selima | Spécifique | 2023-10-15 | 2024-04-15 | Développement | 100 | 750 | 1000 | 125 | -25 | 0 | -25 | 125 | -25 | 75000 | 50000 | 25000 | 50%
Projet T | Selima | Spécifique | 2023-10-15 | 2024-04-15 | Ingénieur test | 18 | 600 | 120 | 15 | 3 | 0 | 3 | 15 | 3 | 10800 | 7000 | 3800 | 54.29%
Projet T | Selima | Spécifique | 2023-10-15 | 2024-04-15 | Ingénieur système | 10 | 750 | 40 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 7500 | 4000 | 3500 | 87.5%
Projet T | Selima | Spécifique | 2023-10-15 | 2024-04-15 | Formation | 5 | 700 | 40 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3500 | 3000 | 500 | 16.67%
Projet U | Youssef | DRUPAL | 2023-05-15 | 2023-09-15 | Gestion et coordination du projet | 7 | 850 | 60 | 7.5 | -0.5 | 0 | -0.5 | 7.5 | -0.5 | 5950 | 5000 | 950 | 19%
Projet U | Youssef | DRUPAL | 2023-05-15 | 2023-09-15 | Analyste concepteur | 5 | 950 | 50 | 6.25 | -1.25 | 0 | -1.25 | 6.25 | -1.25 | 4750 | 4000 | 750 | 18.75%
Projet U | Youssef | DRUPAL | 2023-05-15 | 2023-09-15 | Infographie | 12 | 900 | 100 | 12.5 | -0.5 | 0 | -0.5 | 12.5 | -0.5 | 10800 | 5000 | 5800 | 116%
Projet U | Youssef | DRUPAL | 2023-05-15 | 2023-09-15 | Intégration | 60 | 850 | 500 | 62.5 | -2.5 | 0 | -2.5 | 62.5 | -2.5 | 51000 | 45000 | 6000 | 13.33%
Projet U | Youssef | DRUPAL | 2023-05-15 | 2023-09-15 | Insertion contenu | 20 | 800 | 150 | 18.75 | 1.25 | 0 | 1.25 | 18.75 | 1.25 | 16000 | 12000 | 4000 | 33.33%
Projet U | Youssef | DRUPAL | 2023-05-15 | 2023-09-15 | Consultant SEO | 2 | 700 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1400 | 600 | 800 | 133.3%
Projet U | Youssef | DRUPAL | 2023-05-15 | 2023-09-15 | Ingénieur test | 5 | 750 | 50 | 6.25 | -1.25 | 0 | -1.25 | 6.25 | -1.25 | 3750 | 3000 | 750 | 25%
Projet U | Youssef | DRUPAL | 2023-05-15 | 2023-09-15 | Ingénieur système | 3 | 800 | 16 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2400 | 1000 | 1400 | 140%
Projet U | Youssef | DRUPAL | 2023-05-15 | 2023-09-15 | Formation | 2 | 600 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1200 | 600 | 600 | 100%
Projet X | Souhail | Spécifique | 2022-01-15 | 2024-01-15 | Gestion et coordination du projet | 30 | 750 | 320 | 40 | -10 | 0 | -10 | 40 | -10 | 22500 | 27000 | -4500 | -16.67%
Projet X | Souhail | Spécifique | 2022-01-15 | 2024-01-15 | Analyste concepteur | 20 | 800 | 100 | 12.5 | 7.5 | 0 | 7.5 | 12.5 | 7.5 | 16000 | 8000 | 8000 | 100%
Projet X | Souhail | Spécifique | 2022-01-15 | 2024-01-15 | Infographie | 20 | 700 | 176 | 22 | -2 | 0 | -2 | 22 | -2 | 14000 | 13000 | 1000 | 7.692%
Projet X | Souhail | Spécifique | 2022-01-15 | 2024-01-15 | Intégration | 80 | 750 | 600 | 75 | 5 | 0 | 5 | 75 | 5 | 60000 | 55000 | 5000 | 9.091%
Projet X | Souhail | Spécifique | 2022-01-15 | 2024-01-15 | Développement | 250 | 750 | 2500 | 312.5 | -62.5 | 0 | -62.5 | 312.5 | -62.5 | 187500 | 170000 | 17500 | 10.29%
Projet X | Souhail | Spécifique | 2022-01-15 | 2024-01-15 | Ingénieur test | 25 | 600 | 210 | 26.25 | -1.25 | 0 | -1.25 | 26.25 | -1.25 | 15000 | 15000 | 0 | 0%
Projet X | Souhail | Spécifique | 2022-01-15 | 2024-01-15 | Ingénieur système | 5 | 750 | 24 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3750 | 2000 | 1750 | 87.5%
Projet X | Souhail | Spécifique | 2022-01-15 | 2024-01-15 | Formation | 5 | 700 | 40 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3500 | 3000 | 500 | 16.67%
Projet Y | Yasmine | DRUPAL | 2023-09-25 | 2023-12-25 | Gestion et coordination du projet | 7 | 850 | 50 | 6.25 | 0.75 | 0 | 0.75 | 6.25 | 0.75 | 5950 | 3700 | 2250 | 60.81%
Projet Y | Yasmine | DRUPAL | 2023-09-25 | 2023-12-25 | Analyste concepteur | 4 | 950 | 50 | 6.25 | -2.25 | 0 | -2.25 | 6.25 | -2.25 | 3800 | 3800 | 0 | 0%
Projet Y | Yasmine | DRUPAL | 2023-09-25 | 2023-12-25 | Infographie | 8 | 900 | 70 | 8.75 | -0.75 | 0 | -0.75 | 8.75 | -0.75 | 7200 | 6000 | 1200 | 20%
Projet Y | Yasmine | DRUPAL | 2023-09-25 | 2023-12-25 | Intégration | 25 | 850 | 300 | 37.5 | -12.5 | 0 | -12.5 | 37.5 | -12.5 | 21250 | 35000 | -13750 | -39.29%
Projet Y | Yasmine | DRUPAL | 2023-09-25 | 2023-12-25 | Insertion contenu | 8 | 800 | 50 | 6.25 | 1.75 | 0 | 1.75 | 6.25 | 1.75 | 6400 | 3000 | 3400 | 113.3%
Projet Y | Yasmine | DRUPAL | 2023-09-25 | 2023-12-25 | Consultant SEO | 2 | 700 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1400 | 800 | 600 | 75%
Projet Y | Yasmine | DRUPAL | 2023-09-25 | 2023-12-25 | Ingénieur test | 2 | 750 | 35 | 4.375 | -2.375 | 0 | -2.375 | 4.375 | -4.75 | 1500 | 1500 | 0 | 0%
Projet Y | Yasmine | DRUPAL | 2023-09-25 | 2023-12-25 | Ingénieur système | 3 | 800 | 16 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2400 | 1000 | 1400 | 140%
Projet Y | Yasmine | DRUPAL | 2023-09-25 | 2023-12-25 | Formation | 2 | 600 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1200 | 600 | 600 | 100%
Formulas:
Date fin = [Date début]+[Consommés(J)]
Date début = [Date fin, row above]